道承万家

综合执行计划 v2.0（升级版）

本文档在 v1.0 原始执行计划基础上，结合品牌战略升级方案（4A品牌策略）进行全面修订。 新增：IP策略任务 · 体验锚点产品 · 合规话术库 · 私域家族体系 · 风险预警机制

版本 v2.0  ·  2026-04-26  ·  内部执行文件

以道养心，以术践行，以德化人

一、执行计划概述（升级版）

1.1  项目定位

| 维度 | 内容 | 升级说明 |
| --- | --- | --- |
| 品牌名称 | 道承万家 / 徐州云笈文化 | 保持不变 |
| 核心定位 | 中国首个以"道家五术"为核心的家庭能量管理平台 | 保持不变 |
| 升级叙事 | 百岁中国 · 家庭能量运动发起者 | ★新增 — 从"平台"升级为"运动" |
| 文化根基 | 山医命相卜 + 古琴疗愈 + 非遗文创 | 保持不变 |
| 目标人群 | 中产及高净值家庭（企业主·职场中年·年轻父母·养生人群） | 细化分层 |
| 核心愿景 | 让100万中国家庭，找回"身有能量、心有方向、家有温度" | 保持不变 |
| 行动口号 | 来得及，现在就来得及 | ★新增 — 消除拖延焦虑，激发行动 |

1.2  阶段总览（调整版）

原计划阶段划分合理，本次对各阶段核心任务进行精细化补充，增加品牌建设维度：

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 新增任务 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 筹备期 | 04-25~05-15 | 录制课程·VI设计·平台搭建·内容储备 | IP人设确立·合规话术库·智能体配置 | 完成启动准备 |
| 阶段1 启动期 | 05-16~06-30 | 免费资料·9.9课程·账号矩阵日更 | ★体验锚点《道承一日》·五行测评H5 | 私域300+ / 粉丝3400+ |
| 阶段2 增长期 | 07-01~08-31 | 99-199课程·1999报告·首场线下 | ★#百岁无忧#挑战·创始会员预售 | 月入3万+ / 成交50人 |
| 阶段3 扩张期 | 09-01~10-31 | 年卡·线下活动·非遗产品 | ★《家庭能量报告》PR·国学堂开业 | 月入5万+ / 媒体曝光 |

1.3  v2.0 核心升级点概览

与 v1.0 相比，v2.0 新增以下关键改动： ① IP战略任务（主理人人设·内容IP定位）列入P0优先级 ② 新增"体验锚点"产品任务：《道承一日》线下半日体验 + 五行H5测评 ③ 新增合规话术库建设（100条正面话术）任务 ④ 私域体系升级为"道承家族"四级结构 ⑤ 周度/日度运营SOP智能体化配置任务 ⑥ 内容日更目标从"3条/天"调整为"1条/天（保质量）"+ 爆款复用策略 ⑦ 财务预算新增"创始会员预售"模块，目标回笼资金15-40万 ⑧ 风险预警机制升级，增加合规风险触发条件

二、任务总览（升级版）

图例：[P0] 最高优先，必须按时完成  ·  [P1] 高优先，可微调  ·  [P2] 中优先，按序推进  ·  ★新增  为 v2.0 新增任务

2.1  线上平台搭建

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 负责 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 小鹅通店铺装修与认证 | P0 | 运营 | 上线店铺 | 待启动 |
| 2.1.2 | 有赞商城店铺装修 | P1 | 运营 | 上线店铺 | 待启动 |
| 2.1.3 | 知识星球设置 | P1 | 运营 | 星球开通 | 待启动 |
| 2.1.4 | 微信号/私人号装修 | P0 | 运营 | 头像·昵称·背景·朋友圈 | 待启动 |
| 2.1.5 | 社群设置（含家族四级体系） | P0 | 运营 | 欢迎语·自动回复·标签·四级架构 | 待启动 |
| 2.1.6 | 公众号设置 | P1 | 运营 | 公众号上线 | 待启动 |
| 2.1.7★ | 五行H5测评工具上线 | P0 | 技术/运营 | 可用H5链接（裂变工具） | ★新增 |

2.2  VI设计（品牌视觉）

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Logo设计（含道承家族子品牌标识） | P0 | 主Logo + 山医命相卜各线辅Logo | 待启动 |
| 2.2.2 | 主色调/辅助色确定（松柏青·米白·琥珀金） | P0 | 色彩规范文件 | 待启动 |
| 2.2.3 | 字体规范（思源宋体/黑体 + Cormorant英文） | P0 | 字体使用规范 | 待启动 |
| 2.2.4 | 画面风格模板（新中式·自然·家庭） | P1 | 5套模板 | 待启动 |
| 2.2.5 | 短视频封面模板 | P0 | 10套模板 | 待启动 |
| 2.2.6 | 直播封面模板 | P0 | 5套模板 | 待启动 |
| 2.2.7 | 名片/工作证件 | P1 | 印刷文件 | 待启动 |
| 2.2.8★ | IP人设视觉手册（主理人形象规范） | P0 | 人设视觉规范PDF | ★新增 |

2.3  平面设计物料

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 短视频封面图 | P0 | 30张 | 待启动 |
| 2.3.2 | 图文笔记封面图（小红书） | P0 | 20张 | 待启动 |
| 2.3.3 | 直播预告图 | P0 | 10张 | 待启动 |
| 2.3.4 | 课程详情页Banner | P0 | 6张 | 待启动 |
| 2.3.5 | 社群海报 | P0 | 5张 | 待启动 |
| 2.3.6 | 社群每日分享模板（含家族四级版本） | P1 | 30套 | 待启动 |
| 2.3.7 | 免费资料封面（4种PDF） | P0 | 4张 | 待启动 |
| 2.3.8 | 电子证书模板 | P1 | 2套 | 待启动 |
| 2.3.9 | 实体产品包装 | P2 | 按品类 | 待启动 |
| 2.3.10★ | 《节气养生日历》设计（年度礼品） | P1 | 1套完整设计 | ★新增 |
| 2.3.11★ | #百岁无忧# 挑战视觉物料 | P1 | 活动主KV + 打卡模板 | ★新增 |

2.4  视频内容制作

⚠ 调整说明：原计划"日更3条"改为"日更1条精品+每周1条爆款复用版"，优先保证质量和持续性。

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 数量/场次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | 短视频（口播/干货/金句） | P0 | 30条（阶段0储备） | 待启动 |
| 2.4.2 | 短视频（功法演示·跟练类） | P0 | 20条 | 待启动 |
| 2.4.3 | 直播（公开课/答疑/转化场） | P0 | 每周2场，阶段1共8场 | 待启动 |
| 2.4.4 | 课程录播（第1批·9.9元线） | P0 | 12节（3门课·各4节） | 待启动 |
| 2.4.5 | 课程录播（第2批·99元线） | P1 | 12节 | 待启动 |
| 2.4.6 | 课程录播（第3批·199元线） | P2 | 20节 | 待启动 |
| 2.4.7★ | 主理人IP故事片（60-90秒） | P0 | 1条·账号开号首发 | ★新增 |
| 2.4.8★ | 《道承一日》体验活动宣传片 | P1 | 1条·活动引流用 | ★新增 |

2.5  文案脚本

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | 短视频脚本（含黄金内容公式模板化） | P0 | 50篇（阶段0储备） | 待启动 |
| 2.5.2 | 直播话术（知识场+转化场各一套） | P0 | 8套 | 待启动 |
| 2.5.3 | 课程逐字稿/PPT | P0 | 12套 | 待启动 |
| 2.5.4 | 朋友圈文案（第1批） | P0 | 90套 | 待启动 |
| 2.5.5 | 社群每日内容（含早安/午间/晚安SOP） | P0 | 30套 | 待启动 |
| 2.5.6 | 朋友圈文案（第2批） | P1 | 90套 | 待启动 |
| 2.5.7★ | 合规话术库（100条正面话术） | P0 | 1份文档·全员共用 | ★新增 |
| 2.5.8★ | 私域48小时培育话术脚本 | P0 | 1套完整SOP | ★新增 |
| 2.5.9★ | IP主理人人设定稿文案（简介/故事/金句） | P0 | 1套 | ★新增 |

2.6  产品包装

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | 课程详情页（6门课） | P0 | 6页 | 待启动 |
| 2.6.2 | 实体产品详情页 | P1 | 6页 | 待启动 |
| 2.6.3 | 宣传海报 | P0 | 10张 | 待启动 |
| 2.6.4 | 学员见证模板 | P1 | 5套 | 待启动 |
| 2.6.5 | 转化落地页 | P0 | 3页 | 待启动 |
| 2.6.6★ | 《道承一日》体验活动报名页 | P0 | 1页H5报名表单 | ★新增 |
| 2.6.7★ | 创始会员预售落地页（阶段2发起） | P1 | 1页·限30席 | ★新增 |

2.7  线下物料

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | 门头招牌（国学堂） | P1 | 制作安装 | 待启动 |
| 2.7.2 | 室内展板 | P2 | 6块 | 待启动 |
| 2.7.3 | 道具采购 | P1 | 采购到位 | 待启动 |
| 2.7.4 | 教学物料 | P2 | 采购清单 | 待启动 |
| 2.7.5 | 合影区布置（打卡背景墙） | P1 | 场景布置·具备传播属性 | 待启动 |
| 2.7.6★ | 国学堂五术文化展陈设计 | P1 | 展陈方案·媒体打卡点 | ★新增 |
| 2.7.7★ | 道承直播间布置（线下直播角） | P1 | 直播背景·灯光·设备位 | ★新增 |

2.8  人员与外包

| 编号 | 任务名称 | 优先 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | 核心团队分工文档 | P0 | 分工文档·含AI智能体分工 | 待启动 |
| 2.8.2 | 设计师外包（兼具国风/新中式审美） | P0 | 外包协议 | 待启动 |
| 2.8.3 | 拍摄外包 | P1 | 外包协议 | 待启动 |
| 2.8.4 | 剪辑外包 | P1 | 外包协议 | 待启动 |
| 2.8.5★ | AI智能体工具配置（客服/内容/运营Agent） | P0 | 智能体上线+规则手册配置 | ★新增 |

三、时间线（6周详细执行计划）

v2.0 将执行计划从"4周"延伸至"6周"，阶段0扩展至05-22，确保内容质量和品牌基础更扎实后再全力启动。

第1周（04-25 ~ 05-01）：品牌奠基周

本周重点 完成团队分工·确立IP人设·启动VI·录制首批课程

| 日期 | 任务 | 交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04-25 | [P0] 核心团队分工确定 + AI智能体任务分配★ | 分工文档 | 主理人 |
| 04-25 | [P0] 启动Logo设计需求沟通 | 设计需求书 | 主理人+设计 |
| 04-25 | [P0] 小鹅通店铺注册 | 店铺账户 | 运营 |
| 04-25 | [P0★] IP主理人人设定稿（故事+标签+禁忌） | IP人设文档 | 主理人 |
| 04-26 | [P0] 确定主色调（松柏青+米白+琥珀金） | 色彩规范 | 设计+主理人 |
| 04-26 | [P0] 第1批课程脚本撰写（3套） | 脚本3套 | 内容 |
| 04-27 | [P0] 拍摄设备到位确认 | 设备清单 | 运营 |
| 04-27 | [P0★] 合规话术库框架启动（首批30条） | 话术文档初版 | 内容 |
| 04-28 | [P0] 场景布置完成（含打卡背景墙） | 场景确认 | 运营 |
| 04-28 | [P0] 《站桩八段锦》第1节录制 | 视频文件 | 主理人 |
| 04-29 | [P0] 短视频封面模板（首批5套） | 模板文件 | 设计 |
| 04-30 | [P0] 《站桩八段锦》第2-3节录制 | 视频文件 | 主理人 |
| 05-01 | [P0] 《琴音入境》第1-2节录制 | 视频文件 | 主理人 |
| 05-01 | [P0] 短视频脚本（10条·黄金公式套用） | 脚本10篇 | 内容 |

第1周交付物 分工文档 · IP人设文档 · 色彩规范 · 合规话术库初版 《站桩八段锦》3节视频 · 《琴音入境》2节视频 短视频脚本10篇 · 短视频封面模板5套

第2周（05-02 ~ 05-08）：内容冲刺周

本周重点 Logo完成·完成主力课程录制·建立私域SOP体系·拍摄储备短视频

| 日期 | 任务 | 交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-02 | [P0] 朋友圈文案模板（30套） | 文案30套 | 内容 |
| 05-02 | [P0] 《琴音入境》第3-5节录制 | 视频文件 | 主理人 |
| 05-03 | [P0] 《琴音入境》第6-7节录制 | 视频文件 | 主理人 |
| 05-04 | [P0] 《老子智慧》第1节录制 | 视频文件 | 主理人 |
| 05-05 | [P0] Logo设计定稿 | 主Logo+辅助Logo | 设计 |
| 05-05 | [P0] 微信个人号装修（4项） | 微信完整配置 | 运营 |
| 05-05 | [P0★] IP主理人故事片脚本+拍摄 | 60-90秒自我介绍视频 | 主理人+拍摄 |
| 05-06 | [P0] 《老子智慧》第2-3节录制 | 视频文件 | 主理人 |
| 05-07 | [P0] 短视频拍摄（30条素材） | 30条素材 | 主理人+拍摄 |
| 05-07 | [P0★] 私域48小时培育话术脚本完成 | 话术SOP文档 | 内容 |
| 05-08 | [P0] 社群设置（含道承家族四级体系★） | 社群SOP+四级架构 | 运营 |
| 05-08 | [P1★] AI智能体规则配置上线 | 智能体可用状态 | 技术 |

第2周交付物 Logo定稿 · 微信配置 · 社群SOP（含四级家族体系）· AI智能体上线 《琴音入境》7节 · 《老子智慧》3节 · IP故事片 朋友圈文案30套 · 短视频素材30条 · 私域培育话术SOP

第3周（05-09 ~ 05-15）：上线准备周

本周重点 完成所有上线前物料·课程上架·免费资料发布·五行H5测评工具

| 日期 | 任务 | 交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-09 | [P0] 短视频剪辑（30条成片） | 30条成片 | 剪辑 |
| 05-09 | [P0] 直播封面模板（5套） | 模板文件 | 设计 |
| 05-10 | [P0] 小鹅通店铺装修完成上线 | 上线店铺 | 运营 |
| 05-10 | [P0] 免费资料封面（4张） | 4张封面 | 设计 |
| 05-11 | [P0] 社群海报（5张） | 5张海报 | 设计 |
| 05-11 | [P0] 直播话术（首场用·知识场） | 话术1套 | 内容 |
| 05-12 | [P0] 免费资料上传并测试 | 4份可下载资料 | 运营 |
| 05-12 | [P0] 公开群建立+欢迎语配置 | 微信群 | 运营 |
| 05-12 | [P0★] 合规话术库完整版（100条）定稿 | 话术库文档 | 内容 |
| 05-13 | [P0] 短视频封面图（10款） | 10款封面图 | 设计 |
| 05-13 | [P0★] 五行H5测评工具上线测试 | H5可用链接 | 技术 |
| 05-14 | [P0★] 《道承一日》体验活动报名页上线 | 报名表单H5 | 技术+运营 |
| 05-15 | [P0] 9.9元课程上架（3门同步） | 3门课程上架 | 运营 |
| 05-15 | [P0] 数据看板配置（核心KPI） | 看板可查看 | 运营 |

第3周交付物 短视频成片30条 · 直播封面5套 · 免费资料4份 · 社群海报5张 小鹅通上线 · 公开群建立 · 9.9元课程×3上架 合规话术库100条 · 五行H5测评 · 《道承一日》报名页 · 数据看板

第4周（05-16 ~ 05-22）：启动爆发周

本周重点 正式公开发布·账号矩阵开号·首场直播·私域快速导入

| 日期 | 任务 | 交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-16 | [P0★] 主理人IP故事片发布（全平台） | 5个账号同步发布 | 运营 |
| 05-16 | [P0] 免费资料发放SOP启动 | 发放SOP | 运营 |
| 05-16 | [P0] 各账号日更启动（1条/天） | 每日1条精品 | 内容+剪辑 |
| 05-17 | [P0] 图文笔记封面（10款·小红书用） | 10款封面 | 设计 |
| 05-18 | [P0] 直播预告图（5张） | 5张预告图 | 设计 |
| 05-19 | [P0] 首场直播预热（短视频+社群+朋友圈） | 预热物料全套 | 运营 |
| 05-20 | [P0] 首场直播（知识分享+产品介绍） | 直播完成+录播 | 主理人+运营 |
| 05-21 | [P0] 私域新增目标追踪（当周100人） | 私域新增100人 | 运营 |
| 05-22 | [P1★] 《道承一日》首期活动筹备启动 | 活动方案+报名情况 | 运营 |
| 05-22 | [P0] 9.9元课程首周转化复盘 | 转化数据报告 | 运营 |

第4周交付物 IP故事片全平台发布 · 图文笔记封面10张 · 直播预告图5张 首场直播完成 · 私域新增100人 · 9.9元课程首批转化数据 《道承一日》活动筹备启动

第5周（05-23 ~ 05-29）：稳定输出周

本周重点 内容持续日更·数据优化·社群深度运营·首期《道承一日》活动

| 日期 | 任务 | 交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-23 | [P0] 爆款内容复盘（前7天数据分析） | 数据分析报告 | 运营 |
| 05-24 | [P1] 第2批短视频脚本（30条） | 脚本30篇 | 内容 |
| 05-25 | [P0] 社群运营深度激活（话题+打卡） | 本周社群内容 | 运营 |
| 05-26 | [P0] 直播（第2场·转化场） | 直播完成 | 主理人+运营 |
| 05-27 | [P1★] 《道承一日》首期活动执行 | 活动完成+素材收集 | 主理人+运营 |
| 05-28 | [P1] 学员故事收集（首批案例） | 3-5个真实案例 | 运营 |
| 05-29 | [P0] 第1阶段数据看板核查 | KPI达成情况报告 | 运营 |

第6周（05-30 ~ 06-06）：深化转化周

本周重点 加速私域转化·复盘迭代·启动99元产品预热·准备阶段1总结

| 日期 | 任务 | 交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-30 | [P0] 第3场直播（学员故事+产品进阶） | 直播完成 | 主理人+运营 |
| 06-01 | [P0] 私域1对1跟进（意向用户） | 跟进记录+转化数 | 运营 |
| 06-02 | [P1] 99元课程预热启动 | 预热文案+倒计时海报 | 内容 |
| 06-03 | [P1] 小红书图文内容加速（SEO优化） | 5篇优质笔记 | 内容 |
| 06-04 | [P0] 爆款视频识别+二次投流评估 | 投流方案建议 | 运营 |
| 06-06 | [P0] 阶段0-1完整复盘报告 | 月度报告 | 全团队 |

四、资源清单（升级版）

4.1  设备清单

| 设备 | 型号参考 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相机 | 索尼A7C / 富士X-T5 | 1台 | 8,000 | 优先考虑租赁 |
| 镜头 | 24-70mm f/2.8 | 1支 | 4,000 | 主力镜头 |
| 镜头 | 50mm f/1.8 | 1支 | 1,500 | 人物特写 |
| 稳定器 | 大疆RS3 | 1台 | 2,000 | 运动拍摄 |
| 无线麦克风 | 罗德Wireless Go II | 1套 | 1,500 | 口播必备 |
| 主光灯 | 南光Forza 60 | 2盏 | 1,600 |  |
| 辅光灯 | LED面板灯 | 1盏 | 500 |  |
| 三脚架 | 伟峰 | 2个 | 400 |  |
| 绿幕 | 2m×3m | 1块 | 200 | 备用 |
| 电脑 | MacBook Pro 14寸 | 1台 | 10,000 | 剪辑主力 |
| 显示器 | 27寸4K | 1台 | 2,000 |  |
|  | 设备合计 |  | 31,200 |  |

4.2  外包需求（升级版）

| 外包项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计师（国风新中式专项） | 60小时 | 200 | 12,000 | ★提升：要求有国风作品集 |
| 摄影师 | 20小时 | 300 | 6,000 | 擅长自然光人像 |
| 剪辑师 | 60小时 | 150 | 9,000 | 熟悉新中式调色 |
| 设备租赁 | 1批 | 1,000 | 1,000 | 按需调用 |
| H5开发（五行测评+报名页） | 1批 | 3,000 | 3,000 | ★新增 |
|  | 外包合计 |  | 31,000 | 原24,000→升级至31,000 |

4.3  费用预算（升级版）

| 类别 | 项目 | 预算（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备采购 | 拍摄设备 | 31,200 | 可分批采购，部分租赁替代 |
| 场景布置 | 道具采购+展陈布置 | 8,000 | ★升级：增加国学堂展陈3000元 |
| 外包费用 | 设计+拍摄+剪辑+H5 | 31,000 | ★升级：H5开发新增3000元 |
| 物料制作 | 印刷+制作+节气日历 | 5,000 | ★升级：日历礼品增加2000元 |
| 平台费用 | 小鹅通+有赞+知识星球 | 3,000 |  |
| 推广储备 | 启动期精准投流 | 10,000 | 优先用爆款内容投流 |
| 活动储备 | 《道承一日》首期活动成本 | 3,000 | ★新增：体验锚点活动 |
| 运营储备 | 私域物料+礼品 | 3,000 | ★升级 |
| 预留金 | 应急+机会 | 8,000 |  |
|  | 合计 | 102,200 | 原82,200→升级至102,200元 |

💡 财务补充建议 阶段2（08月底前）发起"道承创始会员"预售：限30席·早鸟价1.28万/年 目标：快速回笼资金15-40万，覆盖前期投入并形成正向现金流 触发条件：私域≥200人、至少完成10次付费转化后再发起

五、关键路径与并行任务（升级版）

5.1  关键路径（必须按序）

1. 核心团队分工 + IP人设定稿（2.8.1 + 2.5.9） ↓ 2. 主色调确定 + VI字体规范（2.2.2 + 2.2.3） ↓ 3. 合规话术库框架启动（2.5.7） ← ★新增关键节点 ↓ 4. 短视频封面模板（2.2.5）+ Logo定稿（2.2.1） ↓ 5. 课程脚本 + 录制（2.5.3 + 2.4.4） ↓ 6. 微信号装修 + 小鹅通店铺（2.1.4 + 2.1.1） ↓ 7. 免费资料上线 + 五行H5测评上线（2.3.7 + 2.1.7★） ↓ 8. 短视频发布（日更启动） ↓ 9. 首场直播（知识场） ↓ 10. 9.9元课程上架 + 《道承一日》首期活动（2.6.1 + 2.6.6★）

5.2  并行任务组

| 任务组 | 并行条件 | 包含任务 |
| --- | --- | --- |
| VI设计组 | 色彩规范确定后立即启动 | Logo·模板·封面·海报 |
| 内容创作组 | 与VI设计可完全并行 | 脚本·话术·文案·话术库 |
| 平台运营组 | 资质注册独立进行 | 小鹅通·有赞·知识星球·公众号 |
| 拍摄制作组 | 场景+设备到位即启动 | 课程录播·短视频·IP故事片 |
| 技术开发组★ | 需求文档确认后启动 | 五行H5测评·报名页·智能体配置 |

六、执行检查表（升级版）

说明：✅ 已完成  ⏳ 进行中  ⬜ 待启动  ❌ 延期/风险

阶段0启动前（04-25前）

| 检查项 | 编号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 核心团队分工文档 | 2.8.1 | ⬜ |
| ★IP主理人人设文档定稿 | 2.5.9★ | ⬜ |
| 设计师外包（国风专项） | 2.8.2 | ⬜ |
| 拍摄设备采购/租赁 | 2.4.1 | ⬜ |
| 场景布置 | 2.7.5 | ⬜ |
| 色彩规范确定 | 2.2.2 | ⬜ |
| Logo设计需求确认 | 2.2.1 | ⬜ |
| ★合规话术库框架启动（首批30条） | 2.5.7★ | ⬜ |

第1周检查（04-25~05-01）

| 检查项 | 编号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 《站桩八段锦》3节录制 | 2.4.4 | ⬜ |
| 短视频封面模板5套 | 2.2.5 | ⬜ |
| 短视频脚本10篇（黄金公式） | 2.5.1 | ⬜ |
| 小鹅通店铺注册 | 2.1.1 | ⬜ |
| ★IP人设文档完成 | 2.5.9★ | ⬜ |

第2周检查（05-02~05-08）

| 检查项 | 编号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Logo设计完成 | 2.2.1 | ⬜ |
| 《琴音入境》7节录制 | 2.4.4 | ⬜ |
| 《老子智慧》3节录制 | 2.4.4 | ⬜ |
| ★IP故事片拍摄完成 | 2.4.7★ | ⬜ |
| 朋友圈文案30套 | 2.5.4 | ⬜ |
| 微信个人号装修 | 2.1.4 | ⬜ |
| ★社群SOP（含道承家族四级体系） | 2.1.5★ | ⬜ |
| ★私域48小时培育话术脚本 | 2.5.8★ | ⬜ |
| ★AI智能体规则配置上线 | 2.8.5★ | ⬜ |

第3周检查（05-09~05-15）

| 检查项 | 编号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 短视频成片30条 | 2.4.1 | ⬜ |
| 直播封面模板5套 | 2.2.6 | ⬜ |
| 免费资料4份 | 2.3.7 | ⬜ |
| 社群海报5张 | 2.3.5 | ⬜ |
| 小鹅通店铺上线 | 2.1.1 | ⬜ |
| 9.9元课程×3上架 | 2.6.1 | ⬜ |
| ★合规话术库100条定稿 | 2.5.7★ | ⬜ |
| ★五行H5测评上线 | 2.1.7★ | ⬜ |
| ★《道承一日》报名页上线 | 2.6.6★ | ⬜ |
| ★数据看板配置完成 | ★ | ⬜ |

第4周检查（05-16~05-22）

| 检查项 | 编号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ★IP故事片全平台发布 | 2.4.7★ | ⬜ |
| 各账号日更启动（1条/天） | 2.4.1 | ⬜ |
| 图文笔记封面10张 | 2.3.2 | ⬜ |
| 直播预告图5张 | 2.3.3 | ⬜ |
| 首场直播完成 | 2.4.3 | ⬜ |
| 私域新增100人 | KPI | ⬜ |
| 9.9元课程首批转化≥30单 | KPI | ⬜ |
| ★《道承一日》首期活动筹备 | 2.6.6★ | ⬜ |

七、风险与应对（升级版）

| 风险 | 概率 | 影响 | 预警线 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程录制延期 | 中 | 高 | 录制进度落后3天 | 提前3天buffer·灵活调整录制顺序·AI辅助脚本加速 |
| 设计外包延期 | 中 | 中 | 交付超时2天 | 核心人员备用方案·先出简化版·并行启动其他物料 |
| 平台认证延迟 | 高 | 高 | 注册后5天未通过 | 免费资料先发微信群·课程后补·不影响私域启动 |
| 内容产出不足 | 中 | 中 | 周更新<5条 | 日更1条精品+复用爆款·AI辅助内容生产·脚本批量储备 |
| 转化不达预期 | 高 | 中 | 7天内<10单 | 调整钩子产品定价·优化话术·增加直播频次 |
| 合规风险触发★ | 低 | 极高 | 内容涉及医疗/命理绝对词 | ★立即下架·30分钟内上报·启动危机公关话术 |
| 平台限流 | 低 | 中 | 单条视频完播率<20% | 多账号矩阵分散·检查敏感词·调整内容策略 |
| 私域增长缓慢★ | 中 | 高 | 7天私域新增<30人 | ★检查引流钩子吸引力·投流加速·线下活动引流 |
| 《道承一日》报名不足★ | 中 | 低 | 活动前3天<5人报名 | ★主理人1v1邀约核心粉丝·降低门槛至免费体验 |

合规风险特别说明 合规风险虽然概率低，但一旦发生影响极高，可能导致账号封禁、内容清除、品牌声誉损失。 建议：所有对外内容发布前必须通过合规话术库对照检查，建立发布前审核机制。 合规检查由团队内指定1人专责，不得省略此步骤。

八、智能体执行配置（★v2.0 新增）

本章节为 v2.0 新增模块，配合《品牌战略升级全案》第三部分"智能体规则手册"使用。

8.1  智能体分工矩阵

| 智能体类型 | 主要职责 | 激活场景 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容创作Agent | 脚本生成·文案撰写·话术生成 | 需要批量产出内容时 | 不生成含禁忌词的内容·不做承诺型表述 |
| 客服接待Agent | 私信回复·评论引导·用户咨询 | 24小时私信接待 | 不直接推销·不给命运判断 |
| 私域运营Agent | 社群每日内容推送·用户标签管理 | 每日定时内容推送 | 不在公域群发促销信息 |
| 数据监控Agent | 每日KPI采集·预警触发·报告生成 | 每日数据汇总 | 不修改原始数据 |

8.2  智能体共用规则（核心准则）

所有智能体必须遵守的基础规则： ① 身份：传统文化传播者 / 生活智慧顾问，不得自称大师/道长/预言家 ② 承诺：所有表达使用"可能/有助于/参考"，不用"保证/一定/必然" ③ 医疗：不使用"治疗/治愈/根除/疗效"，替换为"调理/改善/养护" ④ 命理：不使用"算命/占卜/吉凶/改运"，替换为"性格分析/规划咨询" ⑤ 合规检查：每次输出前对照合规话术库100条执行自检 ⑥ 上报机制：遇到无法处理的敏感问题，立即@人工客服接管

8.3  智能体配置时间节点

| 时间节点 | 配置任务 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-08 | 客服Agent基础配置（私信话术库导入） | 技术 | 可正确回复5类标准问题 |
| 05-12 | 内容Agent配置（脚本生成·合规话术库导入） | 技术+内容 | 生成内容无违规词 |
| 05-15 | 私域运营Agent（每日SOP推送配置） | 技术+运营 | 7:00准时推送早安内容 |
| 05-16 | 数据监控Agent（KPI看板+预警规则） | 技术 | 每日18:00自动报告 |
| 持续 | 规则迭代（每周根据实际情况更新话术库） | 内容+技术 | 话术库版本管理 |

九、执行摘要（升级版）

| 维度 | v1.0 原计划 | v2.0 升级版 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总任务数 | 59项 | 82项 | +23项（★新增任务） |
| P0优先级 | 28项 | 36项 | 品牌基础类任务提升为P0 |
| 执行周期 | 4周 | 6周 | 确保质量后再全力启动 |
| 内容日更量 | 3条/天 | 1条精品/天+复用 | 保质量优先于数量 |
| 设备预算 | 31,200元 | 31,200元 | 不变 |
| 外包预算 | 24,000元 | 31,000元 | +7,000（H5开发） |
| 总预算 | 82,200元 | 102,200元 | +20,000（品牌升级投入） |
| 新增模块 | 无 | 3个新模块 | IP策略·体验锚点·智能体配置 |
| 合规机制 | 禁止词检查 | 100条正面话术库+审核流程 | 从被动防守→主动合规 |

阶段1结束目标（06-30前） 私域用户 ≥ 300人 · 抖音矩阵总粉丝 ≥ 3,400 · 内容发布 ≥ 30条 9.9元课程成交 ≥ 100单 · 《道承一日》完成首期 · 五行H5测评使用 ≥ 500次 合规话术库100条完成 · AI智能体全部上线 · 数据看板运行正常

道承万家  ·  以道养心，以术践行，以德化人

综合执行计划 v2.0  ·  内部执行文件  ·  2026-04-26